## Hoja1
Carta Gantt Plataforma de Deportes
Etapa | Actividad | Día 1 | Día 2 | Día 3 | Día 4 | Día 5 | Día 6 | Día 7 | Día 8 | Día 9 | Día 10 | Día 11 | Día 12 | Día 13 | Día 14 | Día 15 | Día 16 | Día 17 | Día 18 | Día 19 | Día 20 | Día 21 | Día 22 | Día 23 | Día 24 | Día 25 | Día 26 | Día 27 | Día 28 | Día 29 | Día 30 | Día 31 | Día 32 | Día 33 | Día 34 | Día 35 | Día 36 | Día 37 | Día 38 | Día 39 | Día 40 | Día 41 | Día 42 | Día 43 | Día 44 | Día 45 | Día 46 | Día 47 | Día 48 | Día 49 | Día 50 | Día 51 | Día 52 | Día 53 | Día 54 | Día 55 | Día 56 | Día 57 | Día 58 | Día 59 | Día 60
Planificación | Reunión de kick-off
Plan de desarrollo
Carta Gantt | bar: Día 3
Análisis | Detalle de requerimientos | bar: Día 4 to Día 5
Maqueta gráfica | bar: Día 6 to Día 9
Documento de diseño detallado | bar: Día 10 to Día 11
Plan de paso a producción | bar: Día 12 to Día 13
Documento que describa la funcionalidad | bar: Día 14
Configuración | Ambiente de prueba configurado | bar: Día 15 to Día 16
Plan de paso de producción revisado | bar: Día 17 to Día 20
Pruebas y cerficación | Manuales de usuario | bar: Día 21 to Día 22
Entrega de incidencias y corrección | bar: Día 23 to Día 24
Puesta en producción | Ejecución de la capacitación | bar: Día 25 to Día 27
Diseno del apartado front-end | bar: Día 28 to Día 34
Migracion de contenido | bar: Día 35 to Día 41
Diseno del apartado back-end | bar: Día 42 to Día 51
Conexion con la base de datos | bar: Día 52 to Día 54
Pruebas | bar: Día 55 to Día 56
Ambiente de producción configurado | bar: Día 57
Plan de paso a producción totalmente ejecutado | bar: Día 58
Acta de puesta de producción | bar: Día 59
Resultados | Entrega final | bar: Día 60